## Lista de Chequeo Técnico
LISTA DE CHEQUEO: PLANEACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO |  |  |  |  | Logo
Evaluación de preparación y viabilidad tecnológica para desarrollo de software
Nombre Proyecto: | LUBIX - Plataforma de Gestion Empresarial (app web y movil de autenticacion, catalogo y compra)
Integrantres: | Luneth Zerith (GitHub: lunethZ); Jose Andres Armenta Farias (josearmenta2163); Joahnn Nicolas (nacoooobit); Daniel (WinStormX); Yeinher Algarin (backend/pyproject.toml)
Categoría | Ítem de Verificación / Criterio | Estado | Responsable(s) | Evidencia (captura de pantalla o enlace) | Observaciones
1. Arquitectura y Diseño
Arquitectura y Diseño | Se documentó el diagrama de arquitectura y la interacción entre componentes principales. | Completado |  | Docs/Diagramas/Lubix_Arquitectura_del_Sistema_Normas_APA.pdf; Docs/Diagramas/Diagrama De Clases.pdf; Docs/Diagramas/Diagrama De Flujo Lubix.pdf; Docs/Diagramas/Diagrama de Procesos.pdf; docker-compose.yml; backend/app/main.py | Diagramas de arquitectura del sistema, clases, flujo y procesos en PDF con normas APA. La interaccion entre componentes (FastAPI, React, Expo, PostgreSQL, MinIO) esta documentada y coincide con docker-compose.yml. Pendiente: alinear los puertos del README con los reales del compose (8002, 5435, 9100).
Arquitectura y Diseño | Se identificaron y priorizaron los atributos de calidad (mantenibilidad, rendimiento, seguridad). | Completado |  | Docs/Tabla_Calidad_Producto_Software_ISO25010.md; Docs/Plantilla_ISO_IEC_25010.md; Docs/RNFs/RNF-001 a RNF-015 | Atributos de calidad identificados y priorizados bajo la norma ISO/IEC 25010 (rendimiento, seguridad, disponibilidad, mantenibilidad, escalabilidad) y traducidos en 15 requisitos no funcionales. Recomendable socializar el orden de prioridad con el cliente/instructor.
Arquitectura y Diseño | Se establecieron las guías para aplicar patrones de diseño y principios de código limpio (SOLID, DRY, KISS). | En Proceso |  | backend/app/ (routers/, services/, models/, schemas/, middleware/, utils/); frontend/src/ (components/, pages/, context/); mobile/src/ (screens/, navigation/, store/) | El codigo aplica de forma practica separacion por capas (routers/services/models/schemas) y componentes reutilizables en web y movil, pero NO existe un documento de guia de patrones de diseno ni de principios de codigo limpio (SOLID, DRY, KISS). Recomendable elaborar la guia de estilo y patrones antes de escalar el equipo.
2. Stack Tecnológico y Datos
Stack Tecnológico y Datos | Se fijaron las versiones estables de lenguajes, frameworks y herramientas base. | Completado |  | backend/pyproject.toml (dependencias con version fija ==); frontend/package.json + pnpm-lock.yaml + package-lock.json; mobile/package.json + package-lock.json; README.md seccion 'Stack Tecnológico' | Versiones estables fijadas y verificables: Python 3.13, FastAPI 0.135.1, SQLAlchemy 2.0.48, Alembic 1.18.4, Pydantic 2.12.5, React 19.2.6, Vite 8.0.14, TypeScript 6.0.3, Tailwind 3.4.19, PostgreSQL 16. Lockfiles presentes para frontend y movil.
Stack Tecnológico y Datos | Se diseñó el modelo de datos preliminar (esquemas, relaciones o colecciones). | Completado |  | backend/app/models/ (ModelUser, ModelCompany, ModelProduct, ModelOrder, ModelCart, ModelAddress, ModelPQRS, ModelReview, ModelFavorite, ModelRole, ModelCode, ModelRefreshToken); backend/alembic/versions/ (11 migraciones); backend/app/schemas/ | Modelo de datos relacional implementado en SQLAlchemy y versionado con Alembic: migracion inicial y cambios de usuarios, empresas, productos/catalogos, carritos, ordenes, direcciones, reseñas, favoritos y PQRS. Esquemas Pydantic para validacion de la API.
Stack Tecnológico y Datos | Se analizaron las dependencias externas, servicios de terceros y restricciones de licencias. | En Proceso |  | backend/pyproject.toml; backend/app/docs/AUDITORIA.md (guia pip-audit); .env.example (Gmail SMTP, MinIO, PostgreSQL); README.md secciones 'Stack Tecnológico' y 'Seguridad' | Dependencias externas identificadas y fijadas, con guia de auditoria de vulnerabilidades (pip-audit) y servicios de terceros documentados (Gmail SMTP, MinIO, PostgreSQL Docker). Falta: inventario de licencias (LICENSE / THIRD_PARTY_NOTICES) y registro de restricciones de uso de los servicios de terceros.
3. Calidad y Pruebas
Calidad y Pruebas | Se definió el marco de pruebas unitarias y de integración (ej. unittest, PyTest, JUnit). | En Proceso |  | Docs/Pruebas_Unitarias.xlsx (PU-001 a PU-020 con codigo de prueba en Python); Docs/Pruebas_Integracion.txt (PI-001 a PI-020); backend/app/utils/TestDatabase.py | El marco de pruebas esta definido en documentos: 20 casos unitarios con fragmentos de codigo ejecutable y 20 casos de integracion modulo a modulo. No hay framework automatizado instalado (pytest/unittest no figuran en pyproject.toml) y las 20 pruebas de integracion estan pendientes de ejecucion.
Calidad y Pruebas | Se configuraron las herramientas de análisis estático de código y linters. | En Proceso |  | frontend/eslint.config.js (ESLint + typescript-eslint + react-hooks + react-refresh); frontend/package.json (script 'lint'); frontend/tsconfig.json; tsconfig.app.json | Herramientas de analisis estatico configuradas y ejecutables en el frontend (ESLint con pnpm run lint, TypeScript con 'tsc -b' en el build). Falta configurar linter/formatter/analizador para el backend Python (ruff, black, mypy) y ejecutarlos de forma automatica.
Calidad y Pruebas | Se acordó la estrategia de pruebas (cobertura mínima esperada, automatización). | En Proceso |  | Docs/Pruebas_No_Funcionales.txt (PNF-001 a PNF-020 con mapeo a RNF); Docs/Pruebas_Integracion.txt (resumen: 20 pendientes); Docs/Plantilla_ISO_IEC_25010.md; Docs/Tabla_Calidad_Producto_Software_ISO25010.md | La estrategia de pruebas esta documentada (unitarias, integracion y no funcionales mapeadas a los RNF). Estado real: de 40 pruebas (20 PI + 20 PNF) solo 1 aprobada (PNF-019, arquitectura Docker) y 39 pendientes. No se ha fijado cobertura minima ni nivel de automatizacion; se recomienda definirlos y ejecutar el plan.
4. Entornos y DevOps
Entornos y DevOps | Se estableció la estrategia de control de versiones y ramificación en Git (Git Flow, Trunk-Based). | Completado |  | Git: ramas main, feat/all-changes-lubix y feat/combine-web-movil (locales y en origin); README.md seccion 'Flujo de Desarrollo'; historial de commits con convenciones feat/chore/docs; .gitignore y .gitattributes en la raiz | Estrategia de ramificacion por features (rama main + ramas feat/*) con pull requests documentada en el README y evidenciada en el historial de Git con mensajes convencionales. Recomendable proteger la rama main y exigir revision antes de fusionar.
Entornos y DevOps | Se definieron los requerimientos para los entornos de desarrollo, pruebas y producción. | En Proceso |  | docker-compose.yml (servicios postgres, minio, backend, frontend, mobile); backend/Dockerfile; frontend/Dockerfile; mobile/Dockerfile; .env, .env.example, frontend/.env.example, mobile/.env.example; README.md (ENVIRONMENT=development) | Entorno de desarrollo definido y contenedorizado con Docker Compose (5 servicios, puertos y variables centralizadas en .env, guia de arranque en babyexplication.md). No estan definidos entornos diferenciados de pruebas ni produccion (dominios, HTTPS, recursos, respaldos y variables por entorno).
Entornos y DevOps | Se planificó el pipeline básico de Integración Continua (CI). | Pendiente |  | No existe .github/workflows/ ni archivos de pipeline (Jenkinsfile, .gitlab-ci.yml, azure-pipelines.yml) en el repositorio | No hay pipeline de Integracion Continua configurado. Se recomienda crear un workflow de GitHub Actions que ejecute, en cada pull request: lint (ESLint/Python), pruebas unitarias, build de frontend y validacion de migraciones de Alembic.
5. Seguridad y Gestión de Riesgos
Seguridad y Gestión de Riesgos | Se definieron los mecanismos de autenticación, autorización y manejo de secretos. | Completado |  | backend/app/services/authentication/JWTService.py y AuthService.py; backend/app/middleware/AuthMiddleware.py (RBAC); backend/app/utils/Security.py (bcrypt); backend/app/Config.py (os.getenv); .gitignore (ignora .env) y .env.example; Docs/RNFs/RNF-003, RNF-004, RNF-005 | Autenticacion con JWT y refresh tokens, contraseñas con bcrypt, autorizacion por roles en middleware y manejo de secretos por variables de entorno (.env ignorado por Git; solo se versiona .env.example sin valores reales). Pendiente de verificacion: rate limiting en login (PNF-007).
Seguridad y Gestión de Riesgos | Se identificaron los principales cuellos de botella tecnológicos y riesgos de integración. | En Proceso |  | Docs/RNFs/RNF-002 (concurrencia), RNF-006 (escalabilidad horizontal), RNF-007 (crecimiento de datos), RNF-008 (disponibilidad); Docs/Pruebas_No_Funcionales.txt (PNF-001, PNF-002, PNF-019); babyexplication.md (limite diario de envios de Gmail); backend/app/middleware/CorsMiddleware.py | Cuellos de botella y riesgos de integracion identificados de forma preliminar: tiempos de respuesta del API y del frontend, concurrencia, escalabilidad, limite diario de correos SMTP y dependencia entre servicios Docker. Falta una matriz formal de riesgos con probabilidad, impacto, responsable y plan de mitigacion.
Seguridad y Gestión de Riesgos | Se redactó el plan de contingencia para fallas críticas en los componentes centrales. | Pendiente |  | No se encontro documento de plan de contingencia en Docs/ ni en backend/app/docs/ (solo existe el requisito Docs/RNFs/RNF-009 - Recuperación ante fallos.md) | Existe el requisito RNF-009 de recuperacion ante fallos, pero no hay plan de contingencia para fallas criticas (PostgreSQL, MinIO, Gmail SMTP, API). Se recomienda elaborarlo definiendo escenarios, acciones inmediatas, tiempos de recuperacion (RTO/RPO), respaldos y responsable.

## Resumen y Métricas
RESUMEN DE AVANCE DE PLANEACIÓN TÉCNICA
Métricas de cumplimiento de los ítems de verificación
Estado | Cantidad de Ítems | Porcentaje
Completado | 5 | 33.33%
En Proceso | 8 | 53.33%
Pendiente | 2 | 13.33%
No Aplica | 0 | 0%
Total Ítems | 15 | 100%